Harmonogram ZIK:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Opis | Lokalizacja |
| Do 19.04.2021 | Ogłoszenie o naborze wniosków | Strona ZOK, FB ZOK  i ZIK, media, Urząd, plakaty |
| 07.05.2021 godz. 17.00 | Spotkanie organizacyjne dla potencjalnych wnioskodawców –Jola, Beata, Monika, Magda, Agata | Sala widowiskowa ZOK |
| 10-24.05.2021 | Nabór wniosków – informacje dla wnioskodawców: Monika, Magda, Agata | Siedziba ZOK,  poczta e-mail |
| 28.05.2021 godz. 17.00 | Obrady jury i wyłonienie zwycięskich projektów | Sala widowiskowa ZOK |
| 31.05.2021 godz. 17.00 | Podpisanie umów + szkolenie z rozliczenia projektów – Beata, Monika | Sala widowiskowa ZOK |
| 01.06.-31.10.2021 | Realizacja projektów | W zależności od konkretnego wniosku |
| Do 15.11.2021 | Rozliczenie projektów – Beata, Magda | Siedziba ZOK |
| Do 30.11.2021 | Spotkanie podsumowujące | Sala widowiskowa ZOK\* |

\* W miarę możliwości, w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń.